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CONSULTATION POUR LA DESIGNATION 
D’UN GROUPEMENT DE CONCEPTEURS

ACTION :
 
1. ELABORATION   DES ETUDES   DES   TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES LOCAUX DE LA FSEGT
2. SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX














ARTICLE 1 : Objet :
La Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis (FSEGT) se propose de confier à un groupement solidaire de concepteurs (composé d’un architecte mandataire et d'un ou plusieurs ingénieurs-conseils) la mission complète de maîtrise d’œuvre pour des travaux d’aménagement d’un mini-amphithéâtre et d’une buvette.
La mission comprend les phases suivantes :
1. Les études architecturales (Esquisse, Avant-Projet Sommaire et Avant-Projet Définitif) ;
2. Les études techniques tous corps d'état (Génie civil/Structure, Fluides et Électricité) et l'établissement des plans d'exécution ;
3. L'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) pour le choix des entreprises de travaux ;
4. La Direction de l'Exécution des Travaux (DET) comprenant le suivi architectural, le contrôle technique régulier du chantier et l'assistance aux opérations de réception.

Le groupement de concepteurs est tenu d'exécuter sa mission conformément :
· À la réglementation tunisienne en vigueur ; 
· Aux règles de l'art ; 
· Aux normes techniques applicables ; 
· Aux exigences du présent Cahier des Charges. 
Toutes les études devront être réalisées avec le niveau de qualité requis pour permettre la consultation des entreprises et l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de coût, de délai et de qualité.

ARTICLE 2 : Description sommaire du projet :
Le projet porte principalement sur le réaménagement, la rénovation et la mise à niveau de plusieurs espaces de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis.
À titre indicatif, les principales composantes du projet comprennent :
· Le réaménagement architectural et la rénovation complète d’un amphithéâtre ;
· Le réaménagement d'une galerie de circulation et l'amélioration des espaces de distribution ;
· La conception et les études relatives à la réalisation d'une nouvelle buvette en structure légère, intégrée à son environnement architectural ;
· Le diagnostic technique du poste de transformation électrique et du tableau général basse tension ;
· L’étude de la réhabilitation ou du remplacement des réseaux électriques existants, y compris les câbles, les buses enterrées, les chambres de tirage, les gaines techniques et tous les ouvrages associés reliant le poste de transformation aux amphithéâtres ;
· Les aménagements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement des locaux rénovés.

ARTICLE 3 : Mode d’Attribution des Travaux :
La mission objet du présent document sera attribuée par voie de consultation. Les offres doivent parvenir à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis par voie postale, ou déposé directement au bureau d'ordre de la Faculté, sous plis fermés et anonymes au plus tard le 28/09/2026 à 10H du matin, à l’adresse suivante : Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Tunis, Campus Universitaire Farhat HACHED, El Manar, 2092, Tunis.

L’enveloppe extérieure doit porter, outre l’adresse, la mention :
« A ne pas ouvrir »
Désignation d’un groupement de concepteurs pour la mission complète de maîtrise d’œuvre pour des travaux d’aménagement de locaux à la FSEGT

L’enveloppe doit contenir :
· Un Extrait du registre de commerce de l’architecte mandataire ;
· Un Certificat d’affiliation à un régime de sécurité sociale de l’architecte mandataire ; 
· Le Cahier des charges dûment signé et paraphé ; 
· Le Bordereau des prix signé et cacheté (Annexe 1) ;
· La Déclaration de non influence/de non faillite et de non appartenance signée et cachetée (Annexe 2) ;
· Le Certificat de visite des lieux (Annexe 3) ;
· Toutes les pièces justificatives relatives à la qualification de l’architecte mandataire et du groupement de concepteurs, conformément à l’Article 8 du présent cahier des charges.
ARTICLE 4 : Validité de l’Offre :
Tout soumissionnaire ayant une offre de prix sera lié par son offre pendant une période de quatre-vingt dix (90) jours à compter du jour suivant la date limite fixée pour la réception des plis.

ARTICLE 5 : Conformité des offres :
Toute offre non conforme aux conditions et spécifications du dossier de consultation sera rejetée sans que le soumissionnaire puisse élever des réclamations de quelques natures que ce soit.

ARTICLE 6 : Conditions de Mise en Oeuvre :
L’architecte mandataire devra obligatoirement s'être rendu sur le site, préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux où les prestations doivent s’effectuer, et ne pourra se prévaloir de cet argument en aucun cas pour dépasser les délais d’exécution. A cette fin, les candidats devront s'adresser à la personne ci-dessous désignée qui visera ou fera viser le certificat de visite dont le modèle est annexé au présent règlement : 
M. Imed ARFAOUI   (Tél : 58.874.954)

La visite aura lieu le 19 septembre 2026 à 9H00 du matin. Le certificat de visite devra obligatoirement être inséré dans le pli de chaque candidat.

L’architecte mandataire ne pourra en aucun cas se prévaloir de l'absence de renseignements. De ce fait après s'être rendu sur les divers sites pour en estimer l'importance et ayant pris connaissance du présent cahier des charges, il ne pourra sous aucun prétexte, soit par omission ou tout autre raison, être dispensé d'exécuter une prestation ou réclamer une plus-value.
A ce titre, L’architecte mandataire s'engage à procéder, avant le démarrage des études, à toutes les visites, inspections, investigations et relevés nécessaires afin de disposer de l'ensemble des informations indispensables à la bonne exécution de sa mission.
Il assumera, sous son entière responsabilité, les opérations suivantes :
· Le relevé architectural complet de l'existant ;
· La vérification des dimensions et des niveaux ;
· L’identification des réseaux existants (électricité, eau, assainissement, télécommunications et autres réseaux techniques) ;
· La reconnaissance des contraintes liées aux bâtiments existants ;
· L’analyse des conditions d'accès, de circulation et d'exploitation du site ;
· La vérification de toute donnée technique susceptible d'influencer les études.
Les études concernent les bâtiments et espaces situés au sein de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Tunis – El Manar I.
Aucune réclamation fondée sur une connaissance insuffisante des lieux ou des contraintes du projet ne pourra être admise après notification de la commande.

ARTICLE 7 : Variations des prix :
Les offres de prix doivent être présentées en chiffres et en toutes lettres suivant le bordereau des prix annexé au cahier des charges (Annexe 1). Les prix sont fermes et non révisables sous aucun prétexte et doivent être exprimés en TTC.

ARTICLE 8 : Qualifications et profil :
L’architecte mandataire devra avoir une expérience d’au moins 5 ans.
Il devra répondre au profil suivant :
· Être inscrit à l’ordre des architectes de la Tunisie OAT (Pièce justificative à l’appui) ;
· Expérience minimale de 5 ans (CV + Pièces justificatives à l’appui) ;
· Avoir fait au moins deux missions similaires (Références à l’appui).
Le dossier doit comprendre les CVs et les copies des diplômes de l’équipe intervenante composée impérativement d’au moins un (01) ingénieur génie-civil et d’un (01) décorateur. Par ailleurs, l’architecte mandataire est tenu de joindre une liste nominative du groupement solidaire proposé.



ARTICLE 9 :  Barème de notation technique et évaluation :
L'évaluation technique des offres est sectorisée selon la grille stricte détaillée ci-dessous. Le seuil minimal éliminatoire requis est fixé à 65 points sur 100.
	Critères d'Évaluation Principal
	Note Max
	Détails et Sous-critères Exigés

	1. Références et Expérience de l’Architecte mandataire
	55 pts
	· Expérience (max 40 points) :
· ≥ 20 ans (40 points)
· ≥ 15 ans (30 points)
· ≥ 10 ans (20 points)
· ≥ 5 ans (10 points)
· Références : Projets similaires (bâtiment public/génie civil, etc.) : 5 pts par projet (max 15 pts).

	2. Qualification et Profils de l'Équipe
	30 pts
	· Ingénieur Génie-civil : (15 pts) :
  - Ancienneté ≥ 5 ans 
· Décorateur (15 pts) :
  - Ancienneté ≥ 5 ans

	3. Méthodologie, Organisation et Planning
	15 pts
	Planning d'exécution des études (15 pts) : Réalisme du calendrier par phase par rapport au calendrier global.


Seuls les groupements de concepteurs ayant obtenu une note technique minimale supérieure ou égale à 65 points sur 100 seront retenus pour la phase d'évaluation financière. Toute offre technique obtenant une note inférieure à ce seuil sera éliminée d'office, et son offre financière sera rejetée.
ARTICLE 10 : Livrables :
Le groupe de concepteurs retenu sera appelé à présenter à la Faculté :
1. Les études architecturales (Esquisse, Avant-Projet Sommaire et Avant-Projet Définitif) ;
2. Les études techniques tous corps d'état (Génie civil/Structure, Fluides et Électricité) et l'établissement des plans d'exécution ;
3. L'élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) pour le choix des entreprises de travaux ;
4. Un planning prévisionnel de suivi de l'Exécution des Travaux (DET) (le suivi architectural, le contrôle technique régulier du chantier et l'assistance aux opérations de réception). 
ARTICLE 10 : Délai d’exécution de la mission :
Le délai global maximal pour la réalisation et la remise de l'ensemble des dossiers d'études (Phase 1 à 4) est fixé à trente (30) jours calendaires.
Ce délai commence à compter de la date de notification de l’ordre de service (OS) de démarrage. Afin de respecter cette échéance, le groupement s’engage à mener les études architecturales et techniques en parallèle selon le calendrier contractuel suivant : 

	Phase d'études
	Contenu et livrables
	Délai imparti
	Calendrier indicatif

	Phase 1
	Études architecturales (Esquisse, APS, APD)
	10 jours
	J1 à J10

	Phase 2
	Études techniques TCE (Structure, Fluides, Élec, Plans EXE)
	10 jours
	J11 à J20 (travail en parallèle dès l'APS)

	Phase 3
	Élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO finalisé)
	10 jours
	J21 à J30

	Phase 4
	Livraison du planning prévisionnel de suivi DET
	Intégré
	Livré au jour J30


ARTICLE 11 : Modalité de paiement :
Le paiement des honoraires sera effectué par mandat administratif et par virement bancaire ou postal au compte courant qui sera notifié par le groupement de concepteurs, après constatation des services faits et approbation des livrables de chaque phase par la FSEGT, selon la répartition suivante :
· Virement de 70% du montant global du marché après l'approbation des 4 phases d’études :
· Du dossier d'études architecturales (Phase 1) ;
· Des études techniques tous corps d'état et des plans d'exécution visés par le Bureau de Contrôle (Phase 2) ;
· Du Dossier d'Appel d'Offres (DAO) finalisé (Phase 3) ;
· Du planning prévisionnel de suivi DET (Phase4).
· Virement de 30% au titre de la Direction de l'Exécution des Travaux (Phase 5), liquidé de la manière suivante :
· 30% à la signature du procès-verbal de réception provisoire des travaux.
Chaque demande de paiement (note d'honoraires) émise par le groupement devra être accompagnée du procès-verbal d'approbation de la phase concernée, signé par la FSEGT.

ARTICLE 11 : Contrôle technique des études :
Le groupement de concepteurs a la charge exclusive de proposer et d'engager, à ses frais, un Bureau de Contrôle Technique agréé par l'État Tunisien (titulaire d'un agrément en cours de validité délivré par le Ministère de l'Équipement et de l'Habitat).
Les honoraires et frais de ce bureau de contrôle sont réglementairement réputés inclus dans le montant global et forfaitaire de l'offre financière du groupement.
Le Bureau de Contrôle ainsi proposé devra obligatoirement :
1. Émettre un rapport initial de contrôle technique (RICT) validant les notes de calcul de structure et les plans d'exécution (génie civil, fluides et électricité) de la Phase 2.
2. Assurer les visites de contrôle sur le chantier pendant toute la durée des travaux.
L'approbation de la Phase 2 par la FSEGT est strictement conditionnés par l'obtention du visa sans réserve de ce Bureau de Contrôle sur l'intégralité des plans d'exécution.

  Tunis, le ………………….
					 Le soumissionnaire
			                 (Signature et cachet)




















ANNEXE 1

Bordereau des prix

	
N°
	
Désignations
	Prix Total
 HTVA
	TVA
	Prix Total TTC

	1
	1. Elaboration des études relatives aux travaux d’aménagement des locaux de la FSEGT

· Études architecturales (Esquisse, APS, APD).
· Études techniques TCE (Structure, Fluides, Élec, Plans EXE).
· Élaboration du Dossier d'Appel d'Offres (DAO finalisé).
· Livraison du planning prévisionnel de suivi DET.
· Suivi et contrôle des travaux par un bureau de contrôle technique agréé par l’Etat Tunisien.

2. Suivi de l’exécution des travaux
	
	
	




  Tunis, le ………………….
					 Le soumissionnaire
			                     (Signature et cachet)






















ANNEXE 2


Déclaration sur l'honneur 
de non influence / de non faillite / de non appartenance


Je soussigné(e) ...................................., en ma qualité de ..................................,..........................., déclare sur l'honneur:
· de n’avoir pas fait et m'engage de ne pas faire par moi-même ou par une personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du marché et des étapes de son exécution ;
· que le groupement que je représente n'est pas en état de faillite ou de liquidation judiciaire ;
· de ne pas appartenir à l'établissement public qui va passer le marché.

  Tunis, le ………………….
					 Le soumissionnaire
			              (Signature et cachet)


























ANNEXE 3

Certificat de visite des lieux


	Je soussigné(e) ..........................................................., en ma qualité de.........................................................., certifie s'être rendu sur les sites, le ......................................., afin de visiter les lieux objets des travaux d’aménagement des locaux à la FSEGT .

Fait à Tunis, le ………………..

	(M.Mme) ........................................
Responsable de la Faculté
Signature

	(M.Mme) ....................................
Soumissionnaire
Signature et cachet
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